## Sheet1
|  | Rate Rupiah per | Quantity
|  | Unit/Day | Unit/Hari |  |  | Total
Ref | Project Expenditures |  |  |  | IDR | IDR
1. 0 | Analisa Kebutuhan
1. 1 | Menentukan Kebutuhan Pengguna | 40000 | 3 | Hari | 120000
1. 2 | Menentukan Kebutuhan Fungsional | 25000 | 2 | Hari | 50000
1. 3 | Menentukan Kebutuhan Non-Fungsional | 25000 | 1 | Hari | 25000 |  | +
195000
2. 0 | Pembuatan SKPL Versi 1.0 | 35000 | 1 | Unit |  | 35000
3. 0 | Menyewa Hosting | 500000 | 1 | Unit |  | 500000
4. 0 | Pengembangan Aplikasi
4. 1 | Pengembangan Back-End | 15000 | 26 | Hari | 390000
4. 2 | Pengembangan Front-End | 15000 | 26 | Hari | 390000
4. 3 | Testing Aplikasi: User Acceptance | 30000 | 3 | Hari | 90000
4. 4 | Lisensi Software | 1000000 | 0 | Unit | 0 |  | +
870000
5. 0 | Support
5. 1 | User Manual | 20000 | 1 | Unit | 20000
5. 2 | Training User | 30000 | 4 | Hari | 120000 |  | +
140000
6. 0 | Rapat dan Koordinasi
6.1.1 | Rapat Koordinasi Penentuan Job |  |  |  | 50000
6.1.2 | Rapat Koordinasi Fungsi Utama Program |  |  |  | 50000
6.1.3 | Rapat Koordinasi Penjelasan SKPL dan start |  |  |  | 50000
pembuatan program
6.1.4 | Rapat Koordinasi Progress Program |  |  |  | 50000
6.1.5 | Rapat Koordinasi Final |  |  |  | 50000
6. 2 | Rapat Rutin | 30000 | 3 | Hari | 90000 |  | +
340000
7. 0 | Gaji Anggota
7. 1 | Joshua Kevin Rachmadi | 9000 | 60 | Hari | 540000
7. 2 | Arfian Fidiantoro | 9000 | 60 | Hari | 540000
7. 3 | Yoga Bayu Aji Pranawa | 9000 | 60 |  | 540000
7. 4 | Afif Ishamsyah | 9000 | 60 |  | 540000
7. 5 | Rigold | 9000 | 60 |  | 540000
7. 6 | Kartika Dewi | 9000 | 60 |  | 540000 |  | +
3240000
+
| TOTAL |  |  |  |  | 5320000